Примерная муниципальная модульная программа
адресной поддержки и сопровождения школ,
демонстрирующих стабильно низкие
образовательные результаты

1. Паспорт программы

| Цель Программы | Доля ШНОР МР не превышает _____% от общего числа ОО (например, снижение показателя 2020 года в 2 раза) при обеспечении объективности оценки образовательных результатов |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | 1.Анализ деятельности школ с низкими образовательными результатами и разработка модели конкретной адресной помощи педагогам и учащимся; |  |
|  | 2. Внедрение в практику деятельности образовательных организаций новых механизмов управления качеством образования с учетом социального контекста; |  |
|  | 3. Реализация конкретных организационно-педагогических и методических мер поддержки общеобразовательным организациям; |  |
|  | 4. Повышение качества образования и обеспечение оптимального уровня ресурсного обеспечения школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения; |  |
|  | 5. Выявление лучших управленческих и педагогических практик для организации муниципальных площадок для обмена опытом. |  |
| Срок действия Программы |  |  |
| Участники Программы |  |  |
| Куратор Программы | Заместитель министра образования Приморского края Шкуратская М.В. |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Начальник управления образования МР |  |
| Исполнители Программы | Образовательные организации | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Организации дополнительного образования детей | Руководители учреждений дополнительного образования |

2. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации Программы

1. Сведения об образовательных организациях муниципального района (количественный и качественный состав, основные нормативные и экономические показатели общеобразовательных организаций) __________________________;

2. Обеспечение оптимального материально-технического оснащения школ ______________________________________;

3. Анализ образовательных результатов  школ муниципалитета _______________________________________________;

4. Анализ участия школьников общеобразовательных организаций МР во Всероссийской олимпиаде школьников в школьном муниципальном, региональном и заключительном этапах олимпиады по предметам в 2018-2020 гг. ________;

5. Анализ системы дополнительного образования МР как ресурса повышения качества общего образования (количество человек, спектр предложений дополнительных общеобразовательных программ технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности) ________________________________________________________________________________________________;

6. Анализ системы повышения квалификации кадров и ее эффективность ____________________________________;

7. Анализ эффективности муниципального контроля качества образовательных результатов учащихся ____________.

3. Показатели достижения цели программы

| Наименование цели | Показатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | единица измерения | Значение 2020 г | плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 202.. |
| Повышение качества образования и уровня ресурсного обеспечения школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Доля образовательных программ, реализуемых с использованием сетевых форм взаимодействия между образовательными организациями | процент | % | % | % | % |
|  | Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам и получивших зачет по учебным дисциплинам, с составлением индивидуального учебного плана | процент | % | % | % | % |
|  | Доля педагогов школ, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение и др.) | процент | % | % | % | % |
|  | Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | процент | % | % | % | % |
|  | Доля школьных проектов по оказанию адресной помощи педагогам и учащимся, в отношении которых проведена экспертиза | процент | % | % | % | % |

4. Структура задач и мероприятий (по годам) по каждому модулю с описанием целевых индикаторов и ответственных лиц (учреждений)

Примерный план (муниципальный орган управления образованием при разработке программы адресной помощи может выбрать актуальные для них пункты и/или модули и дополнить своими):

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Результат выполнения мероприятия/плановое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управленческий модуль (создание муниципальной организационно-технологической инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка муниципальной программы поддержки ШНОР и разработка дорожной карты |  | сентябрь 2020 | Разработан комплексный план совместной деятельности учреждений ШНОР |
| 1.2 | Участие ШНОР в муниципальной программе адресной поддержки |  | постоянно, начиная с сентября 2020 | Учреждения ШНОР (100%) активно участвуют в муниципальной программе адресной поддержки |
| 1.3 | Создание муниципальной тьюторской команды (МТК) по работе с ШНОР |  |  | Составлены и утверждены планы работы тьюторов МТК. Осуществлены адресное сопровождение ШНОР в проектировании и работе, мониторингу деятельности, планировании мероприятий по взаимообмену практикой, навигации педагогов в пространстве ДПО (100%) |
| 1.4 | Организация в муниципалитете сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций с разным уровнем качества результатов обучения в профессиональном обучающемся сообществе (ПОС) |  |  | Создано профессиональное обучающееся сообщество ШНОР из представителей членов Программы. Освоены механизмы коллективного проектирования мер по повышению качества результатов обучения 50% педагогов |
| 1.5 | Оформление партнёрства со школами, оказывающими методическую и организационную поддержку ШНОР |  | по договору | Задействованы методические ресурсы по повышению качества результатов обучения; Созданы условия для профессионального партнерства школ по взаимообмену успешными практиками улучшения образовательных результатов |
| 1.6 | Оформление сетевого партнёрства с учреждениями дополнительного образования по сотрудничеству с ШНОР |  | постоянно, с сентября 2020 | Расширен спектр привлекаемых образовательных программ и ресурсов центров дополнительного образования, ССУЗов и ВУЗов на 10% (в дополнении к имеющимся) |
| 1.7 |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |
| 2. | Организационный модуль (оптимизация сопровождения школ для качественной организации образовательного процесса) |  |  |  |
| 2.1 | Проведение анализа программ развития ОО, школьных управленческих проектов по повышению эффективности управления качеством образования на муниципальном уровне, использования модуля МСОКО, учебных планов и рабочих программ педагогов |  |  | Разработаны управленческие проекты по повышению эффективности управления качеством образования на муниципальном уровне, выработаны нормативно-правовые акты, стратегии перехода ОО в режим развития. Внесены изменения в Программы развития ОО, рабочие программы педагогов, направленные на повышение уровня результативности школьных достижений детей и обеспечение качества преподавания (100%), участники проекта используют модуль МСОКО с целью определения развития динамики по работе с проблемными компонентами |
| 2.2 | Мониторинг участия в региональных, российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников начального, основного, среднего общего образования (ВПР, НИКО, РСОКО) и анализ результатов |  | по графику Минпросве-щения РФ | Обеспечено функционирование муниципальной системы оценки качества образования как инструмента улучшения качества образования в ШНОР |
| 2.3 | Мониторинг результатов: анализ выполнения заданий ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам в разрезе Приморского края. Подготовка к ГИА в текущем году |  |  | Составлены программы мониторинга в ШНОР (100%); Подготовлены аналитические материалы для определения продвижения ШНОР (100%) |
| 2.4 | Анализ эффективности использования материально-технической базы образовательных организаций |  | в течение года | Составлена «дорожная карта» по оптимизации ресурсного обеспечения школ для качественной организации образовательного процесса (100%) |
| 2.5 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |
| 3. Информационно-методический модуль (профессиональное развитие педагогических и административных команд ШНОР) |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение муниципальных методических событий, участие в региональных обучающих семинарах, вебинарах, практикумах, семинарах для директоров ОО с низкими результатами обучения, межшкольных семинарах для школьных команд и др. |  |  | Функционирует модель тьюторской поддержки учителей (адресная методическая помощь по наиболее сложным проблемам методики преподавания предметов); Повышена предметная компетентность 50 % педагогов; Учителя владеют методиками сопровождения индивидуального маршрута учащегося (40%) |
| 3.3 | Выявление лучших управленческих и педагогических практик и организация муниципальных стажировочных площадок для педагогов и руководителей ШНОР |  |  | 100 % руководителей и 50 % педагогов ШНОР приняли участие в работе муниципальных стажировочных площадок |
| 3.4 | Организация наставничества «учитель-учителю», «учитель-наставник-молодой специалист» |  | постоянно | Оказана конкретная методическая помощь 100% молодых специалистов |
| 3.5 | Организация в школах регулярной практики обмена профессиональным опытом: взаимопосещение и анализ уроков учителями; посещение и анализ уроков школьной администрацией |  | постоянно | Выявлены проблемы в формировании функциональной грамотности учащихся, организовано взаимопосещение с последующим анализом; Выявлены и распространены лучшие практики подготовки к ГИА по предметам. |
| 3.6. | Организован единый методический день для школьных команд консультантами школ и педагогами-лидерами, выполняющими функцию сетевых консультантов |  |  | 60% педагогов муниципальных команд ШНОР участвуют в методических днях и консультациях |
| 3.7 | Разработка по результатам посещений и анализа уроков рекомендаций по составлению индивидуальных планов профессионального развития для учителей школ, участников Программы |  | в течение года | Созданы внутри ОО условия для организации деятельности по развитию компетентности педагогов, повышению их профессионального мастерства; Составлены индивидуальные планы профессионального развития учителей школ, участников Программы 100% |
| 3.8 |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  |

5. Прогноз эффективности и результативности Программы

Показателями эффективности реализации модульной Программы будут изменения, которые в целом определяют сокращение разрывов в качестве образования, доступного разным социальным группам и семьям с разным уровнем экономических, культурных и образовательных ресурсов.

- Выявлены проблемы деятельности школ с низкими образовательными результатами и разработаны модели конкретной адресной помощи руководителям и педагогам:

- _______________________________________________________;

- _________________________________________________________;

- _______________________________________________________;

- ________________________________________________________.

- Внедрены в практику деятельности образовательных организаций новые механизмы управления качеством образования с учетом социального контекста:

- _______________________________________________________;

- _________________________________________________________;

- _______________________________________________________;

- ________________________________________________________.

- Обеспечен оптимальный уровень ресурсного обеспечения школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения:

- _______________________________________________________;

- _________________________________________________________;

- _______________________________________________________;

- ________________________________________________________.

- Освоены и внедрены в практику деятельности общеобразовательных организаций современные механизмы управления качеством образования с учетом социального контекста общеобразовательных организаций МР:

- _______________________________________________________;

- _________________________________________________________;

- _______________________________________________________;

- ________________________________________________________.

- Выявлены лучшие управленческие и педагогические практики,  организованы муниципальные площадки для обмена опытом

- _______________________________________________________;

- _________________________________________________________;

- _______________________________________________________;

- ________________________________________________________.

- Достигнуто снижение доли ШНОР МР на_____% от общего числа ОО (снижение показателя 2020 года в ____ раза) при обеспечении объективности оценки образовательных результатов

6. Описание системы мониторинга качества реализации Программы

Цель мониторинга: изучение и отслеживание изменений в количественных и качественных показателях результативности деятельности ШНОР в процессе реализации мероприятий Программы поддержки и сопровождения школ.

Предмет мониторинга: динамика повышения показателей качества образования в ШНОР.

Вид мониторинга: на уровне ШНОР  модель «вход - процесс - выход», включающая комбинацию характеристик результатов и процесса обучения и социализации школьников.

Задачи мониторинга:

- обеспечить качество управленческих решений по улучшению ситуации в ШНОР на основе представления объективной, достоверной и достаточной информации о динамике изменений качества образования,

- способствовать выявлению, обоснованию и внедрению эффективных механизмов управления качеством образования на муниципальном уровне через выявление факторов и эффективных механизмов, влияющих на качество образования,

- обеспечить получение регулярной информации о реализации Программы в целом, об эффективности реализации адресных программ поддержки и программ перехода школ в эффективный режим работы.

Мониторинг включает в себя сбор информации, обработку, систематизацию и хранение полученной информации.

Критерий «Устойчивость образовательных результатов, обучающихся на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Группа инвариантных показателей:

- Группа основных показателей «Государственная итоговая аттестация -11 класс (далее - ЕГЭ), 9 класс (далее - ОГЭ) по предметам русский язык и математика»;

- Группа основных показателей «Всероссийские проверочные работы» (далее - ВПР);

- Группа вспомогательных показателей «Олимпиады и конкурсы»;

- Группа вспомогательных показателей «Сохранность контингента»;

- Группа вспомогательных показателей «Объективность процедур».

Группа вариативных показателей ОО (на выбор в зависимости от показателей неблагополучия):

- Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка;

- Доля обучающихся, повысивших степень школьной мотивации;

- Доля обучающихся, их родителей и педагогов, удовлетворенных качеством условий образования в ОО;

- Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам;

- Доля педагогов школ, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение и др.);

- Доля педагогов школ, демонстрирующих прирост по метапредметным компетенциям;

- Доля педагогов школ, демонстрирующих прирост по предметным компетенциям.

В основу системы сбора информации комплексной оценки качества образовательных результатов обучающихся образовательных организаций МР и их идентификации положен комплекс оценочных процедур:

- официальная статистика результатов государственной итоговой аттестации за предыдущие 3 года в отношении обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования - формирует группу основных показателей «Государственная итоговая аттестация»;

- официальная статистика результатов всероссийских проверочных работ за предыдущие 3 года в отношении обучающихся, освоивших программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - формирует группу основных показателей «Всероссийские проверочные работы»;

- данные Рособранадзора по результатам всероссийских проверочных работ за предыдущие 3 года в 4-х и 5-х классах с указанием организаций и оценочных процедур с признаками необъективности - корректируют группу основных показателей «Всероссийские проверочные работы»;

- официальная статистика (отчеты) участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников за предыдущие 3 года, что формирует группу вспомогательных показателей «Олимпиады и конкурсы»;

- данные, сформированные в программном модуле платформы «Сетевой город. Образование» «МСОКО»- формирует отдельные показатели по критерию контекстного анализа.

Вариативные показатели ОО выбираются с учетом целевых установок конкретной ОО в соответствии с задачами перехода в эффективный режим функционирования ШНОР.