Приложение 1

к приказу министерства

образования Приморского края

от 26.09.2022 № 1064-а

Региональная дорожная карта по организации работы образовательных кластеров на 2022-2023 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Характеристика результата | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение списков общеобразовательных организаций -участников проекта (далее - ОО), регионального и муниципальных координаторов, ответственных за создание, методическое сопровождение и функционирование специализированных классов. | Издан приказ министерства образования Приморского края. | До 26.09.2022 | Чечуркина К.К. |
| 2. | Формирование перечней академических и индустриальных партнеров ОО. | Закреплены за каждой ОО: - индустриальный(-ые) партнер(-ы); - академический(-ие) партнер(-ы). | До 30.09.2022 | Шкуратская М.В. |
| 3. | Формирование перечня бизнес - партнеров ОО. | Закреплены за каждой ОО: - бизнес партнер(-ы). | До 30.10.2022 | Шкуратская М.В. |
| 4. | Согласование планов совместных действий с профильными ОИВ на 2022 год. | Разработаны, утверждены и направлены в МОУО планы мероприятий по реализации направлений: - агрокластер - педагогический кластер - технологический кластер - естественнонаучный кластер. | До 30.09.2022 | Моргунова И.Е. |
|  | Согласование планов совместных действий с ПК ИРО, РМЦ, РЦОД на 2022 год. |  |  |  |
| 5. | Разработка методических писем для организации деятельности администрации ОО. | Разработаны и направлены в МОУО и ОО инструктивно-методические письма: 1. «Об организации работы специализированного класса в школе» 2. «О перечне документов ОО, рекомендуемых для размещения на сайте» 3. «Об организации внеурочной деятельности» 4. «Об организации внеучебной деятельности» 5. «Об организации работы по развитию предметной и методической компетентности учителей-предметников» 6. «О порядке разработки и применения кейсов в практике работы школьного учителя» 7. «О порядке взаимодействия с партнерами» | До 01.10.2022 | Шкуратская М.В. Мельникова Т.В. |
| 6. | Информационное сопровождение деятельности специализированных классов. | На сайтах: - ОО - создана и размещена фирменная ссылка, содержащая информацию о деятельности специализированного класса в школе; - МО ПК, ПК ИРО, РМЦ - созданы и размещены фирменные ссылки по всем направлениям деятельности специализированных классов в Приморском крае. | До 15.10.2022 | Руководители ОО Моргунова И. Е., Чечуркина К. К. Мельникова Т. В. |
|  |  | На официальных сайтах ОО, МО ПК, ПК ИРО, РМЦ размещены актуальные новости по теме реализации проекта. | Постоянно в течение года |  |
| 7. | Создание банка типовых программ внеучебной и внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ факультативных и элективных курсов. | Сформированы и размещены на сайте ПК ИРО, РМЦ типовые программы (не менее одной по каждому виду деятельности по направлениям работы образовательных кластеров). | До 15.11.2022 | Мельникова Т. В. Гумбатов С.А. |
| 8. | Проведение опроса обучающихся, их родителей (анонимно, онлайн) для получения обратной связи на предмет информированности о реализации проекта. | Разработана и направлена в ОО анкета для проведения опроса. | До 07.10.2022 | Чечуркина К.К. |
|  |  | Информирование целевой аудитории (обучающиеся, родители) о проведении опроса: содержание, сроки, условия, мотивирование к участию в опросе. | 10.10.2022 -14.10.2022 | Руководители ОО |
|  |  | Подготовлен и размещен на сайте МО ПК отчет по результатам опроса. | До 21.10.2022 | Чечуркина К.К. |
| 9. | Проведение входного мониторинга создания условий для функционирования специализированных классов в ОО. | Разработан и направлен в ОО приказ о проведении мониторинга. | До 10.10.2022 | Чечуркина К.К. |
|  |  | Проведение самодиагностики ОО на основании утвержденного чек-листа. | 10.10.2022 15.10.2022 | Руководители ОО |
|  |  | Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга. | До 30.10.2022 | Чечуркина К.К. |
| 10. | Проведение совещания с руководителями МОУО и ОО «Итоги входного мониторинга и результаты опроса обучающихся и их родителей». | Сформирован и направлен в МОУО и ОО протокол совещания с выводами и рекомендациями по корректировке планов работы. | До 05.11.2022 | Шкуратская М.В. |
| 11. | Корректировка планов работы ПК ИРО, РМЦ, РЦОД с учетом результатов мониторинга, опроса обучающихся и их родителей, показателей дорожной карты. | Размещены на сайтах ПК ИРО, РМЦ скорректированные планы работ. | До 10.11.2022 | Мельникова Т.В. Гумбатов С.А. |
| 12. | Реализация плана мероприятий ОО совместно с ПК ИРО, РМЦ, РЦОД на 2022 год. | Отчеты о проведении мероприятий размещены на сайтах ОО, МО ПК, ПК ИРО и РМЦ. | В течение года (в соответствии с отдельными планами) | Мельникова Т.В. Ланская Н.В. Гумбатов С.А. |
| 13. | Проведение мониторинга достижения показателей по итогам I полугодия 2022-2023 учебного года. | Издан и направлен в МОУО и ОО приказ о проведении мониторинга. | До 15.01.2023 | Чечуркина К.К. |
|  |  | Проведение самодиагностики ОО на основании утвержденного чек-листа. | 15.01.2023-20.01.2023 | Руководители ОО |
|  |  | Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга. | До 31.01.2023 | Чечуркина К.К. |
| 14. | Проведение совещания с руководителями МОУО и ОО «Итоги мониторинга достижения показателей по итогам I полугодия 2022-2023 учебного года». | Сформирован и направлен в МОУО и ОО протокол совещания с выводами и рекомендациями. | До 05.02.2023 | Шкуратская М.В. |
| 15. | Организация выездной методической помощи. | Проведено 7 методических дней | По отдельному графику | Шкуратская М.В. Мельникова Т.В. |
| 16. | Проведение мониторинга информационного сопровождения реализации проекта. | Издан и направлен в МОУО и ОО приказ о проведении мониторинга. | До 15.03.2023 | Чечуркина К.К. |
|  |  | Анализ количества и качества размещения информационных материалов о деятельности специализированных классов. | 15.03.2023 -30.03.2023 | Моргунова И.Е. |
|  |  | Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга. | До 31.03.2023 | Чечуркина К.К. |
| 17. | Проведение опроса обучающихся, их родителей (анонимно, онлайн) для получения обратной связи на предмет эффективности реализации проекта. | Разработана и направлена в ОО анкета для проведения опроса. | До 01.05.2023 | Чечуркина К.К. |
|  |  | Информирование целевой аудитории (обучающиеся, родители) о проведении опроса: содержание, сроки, условия, мотивирование к участию в опросе. | 01.05.2023 05.05.2023 | Руководители ОО |
|  |  | Подготовлен и размещен на сайте МО ПК статистический отчет по результатам опроса. | До 15.05.2023 | Чечуркина К.К. |
| 18. | Проведение мониторинга достижения показателей проекта по итогам 2022-2023 учебного года. | Издан и направлен в МОУО и ОО приказ о проведении мониторинга. | До 15.06.2023 | Чечуркина К.К. |
|  |  | Проведение самодиагностики ОО на основании утвержденного чек-листа. | 15.06.2023-20.06.2023 | Руководители ОО |
|  |  | Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга. | До 30.06.2023 | Чечуркина К.К. |
| 19. | Проведение совещания с руководителями МОУО и ОО «Итоги первого года реализации проекта». | Сформирован и направлен в МОУО и ОО протокол совещания с выводами и рекомендациями. | До 05.07.2023 | Шкуратская М.В. |
| 20. | Корректировка планов работы с учетом результатов мониторингов информационного сопровождения реализации проекта, достижения показателей проекта по итогам 2022-2023 учебного года, опросов обучающихся и их родителей, анализа работы за 2022-2023 учебный год. | Разработаны на 2023-2024 учебный год: -дорожная карта; - планы работы ПК ИРО, РМЦ, РЦОД (в части работы со специализированными классами). | До 01.08.2023 | Шкуратская М.В. Мельникова Т.В. Гумбатов С.А. Ланская Н.В. |