Приложение 2 к заседанию
Оргкомитета регионального этапа  Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2021
                                                                                               07.02. 2021 г., № 23а-87
План-график

проведения заочного этапа регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году
	№
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Дата начала
	Дата окончания
	Контрольный показатель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Информирование педагогической общественности о проведении Конкурса и об условиях участия в конкурсном отборе, формирование конкурсной документации, проведение консультаций для участников конкурса
	ГАУ ДПО ПК ИРО
Руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО)

Руководители государственных и негосударственных образовательных организаций
	15.04.2021
	22.04.2021
	Публикации в региональных СМИ 
Информация на официальных сайтах Министерства, Профсоюза, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса
Письма в МОУО
Проведенные консультации


	2. 
	Прием и регистрация заявок
	ГАУ ДПО ПК ИРО
	23.04.2021
	11.05.2021
	Регистрационный список участников конкурса

	3. 
	Проведение экспертизы материалов, представленных на заочный этап конкурса в соответствии с Порядком проведения конкурса
	Малое жюри Конкурса
	12.05.2021
	17.05.2021
	Индивидуальные оценочные ведомости

	4. 
	Подведение итогов заочного этапа Конкурса, утверждение списка участников первого очного тура
	Счетная комиссия, Малое жюри
	19.05.2021
	Протокол счетной комиссии

	5. 
	Объявление списка участников первого очного тура
	Оргкомитет, Малое жюри
	23.05.2021
	Публикации в региональных СМИ 

Информация на официальных сайтах Министерства, Профсоюза, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса

	6. 
	Проведение очного этапа Конкурса
	ГАУ ДПО ПК ИРО
	07.06 – 11.06.2021
	Индивидуальные оценочные ведомости

	7. 
	Подведение итогов очного этапа Конкурса 
	Жюри Конкурса
	11.06.2021
	Протокол счетной комиссии

	8. 
	Объявление списка победителей и призеров Конкурса
	Оргкомитет, жюри
	11.06.2021
	Публикации в региональных СМИ 

Информация на официальных сайтах Министерства, Профсоюза, ГАУ ДПО ПК ИРО, сайте Конкурса


