|  |  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕН приказом министерства образования Приморского края от «13» апреля 2022 г. № 403-а |
| --- | --- | --- |

План-график

реализации мероприятий конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Приморском крае в 2022 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Дата начала | Дата окончания | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на присуждение премий лучшим учителям (далее – Конкурс), объявление конкурса, формирование конкурсной документации, проведение консультаций для участников конкурса | ГАУ ДПО ПК ИРО Руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО) Руководители государственных и негосударственных образовательных организаций | 13.04.2022 | 15.04.2022 | Публикации в региональных СМИ Размещение информации на официальных сайтах Правительства Приморского Края, министерства образования Приморского края, ГАУ ДПО ПК ИРО Письма в МОУО Организация консультаций |
|  | Прием и регистрация заявок | ГАУ ДПО ПК ИРО | 18.04.2022 | 06.05.2022 | Регистрационный список участников конкурса |
|  | Информирование общественности о составе участников конкурса | ГАУ ДПО ПК ИРО Министерство образования Приморского края | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Размещение информации об участниках конкурса на сайте министерства образования Приморского края и ГАО ДПО ПКИРО |
|  | Проведение экспертизы документов, представленных на конкурс | Конкурсная комиссия | 16.05.2022 | 27.05.2022 | Экспертные заключения Составление рейтинга участников конкурса |
|  | Подведение итогов конкурса, формирование перечня победителей конкурса | Конкурсная комиссия | 30.05.2022 |  | Протокол конкурсной комиссии |
|  | Утверждение перечня победителей конкурса | Министерство образования Приморского края | 31.05.2022 |  | Приказ министерства образования Приморского края |
|  | Прием документов у победителей конкурса в соответствии с п.6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1739 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2019 № 1458, от 14.02.2020 № 143) | ГАУ ДПО ПК ИРО | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Формирование пакета документов Передача пакета документов в министерство образования Приморского края |
|  | Представление пакета документов в Министерство просвещения России и внесение сведений о победителях конкурса в ЕИС Министерства просвещения Российской Федерации | Министерство образования Приморского края | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Направление сформированного пакета документов Государственной Фельдъегерской Службой Российской Федерации |
|  | Размещение на сайте министерства образования Приморского края и ГАО ДПО ПКИРО итогов конкурса | Министерство образования Приморского края ГАУ ДПО ПК ИРО | 01.09.2022 | 06.09.2022 | Размещение на сайте министерства образования Приморского края и ГАО ДПО ПКИРО приказа Министерства просвещения Российской Федерации |
|  | Чествование победителей конкурса | Министерство образования Приморского края | 05.10.2022 | - | Вручение дипломов победителям |