Приложение 2 к заседанию

Оргкомитета регионального этапа

Всероссийского конкурса

профессионального мастерства

«Педагог – психолог России» в 2022 году»

06. апреля 2022 г., № 352-а

План – график

проведения регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Педагог - психолог России» в 2022году»

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Дата начала | Дата окончания | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информирование педагогической общественности о проведении Конкурса и об условиях в конкурсном отборе, формирование конкурсной документации, проведение консультаций для участников конкурса | ГАУ ДПО ПК ИРО Руководители муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) Руководители Государственных и негосударственных образовательных организаций | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Публикации в региональные СМИ Информация на официальных сайтах Министерства, Профсоюза, ГАУ ДПО ПК ИРО, на сайте Конкурсы Письма в МОУО Проведение консультации |
| 2. | Приём и регистрация конкурсных работ | ГАУ ДПО ПК ИРО | 28.04.2022 | 14.05.2022 | Регистрационный список участников Конкурса |
| 3. | Проведение экспертизы материалов, представленных на заочный этап конкурса в соответствии с Порядком проведения конкурса | Жюри Конкурса | 16.05.2022 | 27.05.2022 | Индивидуальные оценочные ведомости |
| 4. | Подведение итогов Конкурса | Оргкомитет, жюри конкурса | 30.05.2022 |  | Протокол счётной комиссии |
| 5. | Объявление списка победителей и призёров Конкурса |  | 03.06.2022 |  | Публикации в региональные СМИ Информация на официальных сайтах Министерства, Профсоюза, ГАУ ДПО ПК ИРО, на сайте Конкурсы |