ДОРОЖНАЯ КАРТА

(план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в Анучинском муниципальном округе

на 2023 – 2024 учебный год

| Этап | Содержание подэтапов | Мероприятия | Сроки | Ответст-венные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка условий для запуска прог-раммы наставничества | 1. Изучение нормативной базы и тематических методических материалов. | 1.1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № P-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций осуществляющих образователь-ную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 1.2. Изучение Положения о программе наставничества в ОО, Типовой формы программы наставничества в ОО и методических рекомендаций по ее созданию. | Сентябрь 2023 г. | Руководитель, администрация школы |
|  | 2. Информи-рование педагогичес-кого сообщества, сообщества Анучинского округа о Целевой модели наставничества. | 2.1. Включение вопроса «О целевой модели внедрения наставничества» в повестку августовской педагогической конференции и педагогических советов школ. 2.2. Создание рубрики на сайте ОО. | Сентябрь 2023 г. | Руководитель, администрация школы |
|  | 3. Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ГОУ | 3.1. Издание приказов «О внедрении целевой модели наставничества в ОО». 3.2. Разработка и утверждение программы наставничества в образовательных организациях округа. 3.3. Разработка и утверждение «дорожной карты» реализации программы наставничества в ОО. Издание приказа об утверждении Плана реализации Целевой модели. 3.4. Назначение куратора программы наставничества ОО (издание приказа). 3.5. Обучение куратора. | Сентябрь – октябрь 2023 г. | Руководитель, администрация, проектная группа |
| Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Анкетирование обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы. Информирование родителей несовершеннолетних наставляемых о программе, сбор согласий. - Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников. - Анализ данных. - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. - Выбор форм наставничества на основании анализа результатов образовательного процесса и контингента ОО. - Создание Программы наставничества. | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Куратор, администрация школы |
| Формирование базы наставников | Составление старт-листа наставников | - Анкетирование среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников. | Октябрь 2023 г. | Администрация школы, куратор |
| Отбор и обучение наставников | Рекрутинг наставников | - Оценка выявленных наставников по заданным параметрам. - Собеседования с наставниками. - Приказ о назначении наставников. - Обучение наставников (подготовка методических материалов для наставников, проведение сессий муниципальной школы наставников, прохождение обучения). - Участие в региональных и муниципальных мероприятиях по наставничеству (в течении учебного года) | Октябрь 2023 г. | Руководитель, администрация школы |
| Первая наставническая сессия | Методическая работа | - Презентация муниципальной школы наставничества. - Знакомство с «дорожной картой» (план мероприятий) муниципальной школы наставничества. - Мастер-классы. | Ноябрь 2023 г. | Руководитель |
| Вторая наставническая сессия | Методическая работа | - Проведение круглого стола. - Мастер-классы наставников. - Презентации наставнических практик. | Март 2024 г. | Руководитель |
| Подведение итогов школы | Подведение итогов рабо-ты муници-пальной школы настав-ничества | - Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников. - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов | Май 2024 г. | Руководитель |