Приложение

к плану работы МКУ «УО» ПМО

на 2024-20025 учебный год,

утвержденному приказом МКУ «УО» ПМО

от 21.06.2024 №90

План мероприятий («дорожная карта») реализации целевой модели наставничества в Партизанском муниципальном округе

в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно – правовое регулирование |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») МКУ «УО» ПМО по реализации ЦМН на 2024-2025 уч. год, | МКУ УО» ПМО | Июнь 2024 | Дмитракова Н.А. |
| 2 | Формирование реестра наставников и наставляемых | МКУ УО» ПМО | Сентябрь 2024 | Дмитракова Н.А. |
| 3 | Разработка нормативных документов в ОУ в рамках реализации ЦМН (приказы о назначении наставников, кураторов, программы наставничества молодых специалистов) | ОУ | Сентябрь – октябрь 2024 | Руководители ОУ |
| II.Организационно-методическая и информационная поддержка участников ЦМН |  |  |  |  |
| 1 | Установочный семинар для молодых специалистов «Введение в профессию» | МКОУ «СОШ» с. Владимиро-Александровское ПМО | 29.08.2024 | Дмитракова Н.А. Методический актив |
| 2 | Семинар-практикум для молодых специалистов и наставников «Подготовка обучающихся к ВПР в урочной деятельности» | МКОУ «СОШ» с. Владимиро-Александровское ПМО | 15.10.2024 | Дмитракова Н.А. Наставники молодых педагогов |
| 3 | Фестиваль практик по работе с одаренными детьми | МКОУ «СОШ» с. Владимиро-Александровское ПМО | 21.10 – 25.10. 2024 | МКУ «УО» ПМО Руководители ОУ |
| 4 | Районная методическая конференция «Опыт внедрения и реализации ФОП в практику образовательных учреждений» | МКОУ «СОШ» с. Владимиро-Александровское ПМО | 30.10.2024 | МКУ «УО» ПМО Руководители ОУ, ДОУ |
| 5 | Заседания РМО учителей предметников | ОУ | 28.10-01.11. 2024 | Руководители РМО |
| 6 | Консультации для молодых педагогов «Разработка урока в соответствии с обновлёнными ФГОС» | ОУ | Ноябрь 2024 | Дмитракова Н.А. Наставники молодых педагогов Руководители РМО |
| 7 | Модельный семинар для молодых специалистов и наставников «Разработка индивидуального образовательного маршрута педагога» | МКОУ «СОШ» с.Золотая Долина ПМО | 11.12.2024 | Дмитракова Н.А. Методический актив |
|  | Муниципальный этап Регионального конкурса наставнических практик «Формула успеха» | МКУ «УО» ПМО | Декабрь 2024 | Дмитракова Н.А. |
| 8 | Краевой семинар «Возможности Центра «Точка роста»: исследуем, открываем, познаём» | МБОУ «СОШ» пос.Волчанец ПМО | 29.01.2025 | Дмитракова Н.А. Руководители Центров «Точка роста» |
| 9 | Методическая неделя «Учим вместе» - открытые уроки, внеурочные занятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся | ОУ | 10.02 – 15.02. 2025 | МКУ «УО» ПМО Руководители ОУ |
| 10 | Проектировочный семинар для молодых специалистов и наставников «Формирование функциональной грамотности у обучающихся» | МКОУ «СОШ» с. Владимиро-Александровское ПМО | 12.02.2025 | МКУ «УО» ПМО |
| 11 | Практикум для молодых специалистов «Психолого-педагогический и методический анализ и самоанализ учебных занятий» | МКОУ «СОШ» с. Владимиро-Александровское ПМО | 26.03.2025 | Дмитракова Н.А. Методический актив |
| 12 | Слет психолого-педагогических классов | МКОУ «СОШ» с.Золотая Долина ПМО | Апрель 2025 | МКУ «УО» ПМО Руководители ОУ Наставники молодых педагогов |
| 13 | Педагогические чтения «Воспитание гражданина: педагогические традиции и современные стратегии» | ОУ | Март 2025 | МКУ «УО» ПМО Руководители ОУ, ДОУ |
| 14 | Консультации «Современные образовательные технологии» | ОУ | Апрель 2025 | Руководители РМО Наставники молодых педагогов |
| III. Мониторинг, оценка результатов реализации ЦМН |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг реализации ЦМН в ОУ | ОУ | Ноябрь 2024 | МКУ «УО» ПМО Руководители ОУ |
| 2 | Формирование муниципального банка программ наставничества | МКУ «УО» ПМО | Май – июнь 2025 | МКУ «УО» ПМО |
| 3 | Формирование муниципального банка наставнических практик | МКУ «УО» ПМО | Май – июнь 2025 | МКУ «УО» ПМО |
| 4 | Анкетирование молодых педагогов и их наставников «Удовлетворенность программой наставничества» | МКУ «УО» ПМО | Май 2025 | МКУ «УО» ПМО |